## גיליון1
רשימת משימות - איך נבצע את השינוי במקום העבודה
בוצע | שם כללי למשימה | משתתפים | תאריך יעד | פירוט | משימות | הערות
V | פגישה | ראש צוות ומפתחים | 5.12.16 | תיאום ציפיות עם הצוות
V | פגישה | ראש צוות מפתחים ולקוח | 7.12.16 | תיאום ציפיות עם הלקוח
V | גיוס | משאבי אנוש |  | גיוס למשרת Testing and QA | פרסום משרה בlinkedin, הכנת שאלות
V | פגישה | מנהל, ראש צוות | 11.12.16 | תכנון השינוי
V | לימוד | ראש צוות | 11.12.16 | לימוד תכנת git
V | גיבוי | ראש צוות | 12.12.16 | גיבוי הפרוייקט בgit
V | לימוד | ראש צוות | 13.12.16 | ניהול פרוייקט ב Jira
V | יישום | ראש צוות | 13.12-15.12.16 | הזנת כל המשימות ב-Jira
V | לימוד | ראש צוות | 11-12.12.16 | הכנת מצגת לשם הסברה | מצגת הכוללת הסבר על מתודולגיית agile, שימוש ב-git וב-jira
V | לימוד | ראש צוות, מפתחים1 | 12-12.16 | הסברה לצוות על התהליך החדש
V | יישום | מנהל |  | פיתוח שרת staging לשלב הבדיקות |  | היה קיים כבר, רק חידשנו פעילות
| פגישה | ראש צוות ולקוח |  | סדר עבודה חדש - משימות ושינויים עוברים רק דרך ראש הצוות
| פיתוח | ראש צוות ומפתחים |  | תקופת הסתגלות לסדר העבודה החדש- המשימות עוברות רק דרך אישור ראש הצוות
|  | ראש צוות | לאורך כל הפיתוח | אחראי על תעדוף המשימות והגדרתן באופן ברור למפתחים
| פיתוח | מפתחים וראש צוות | לאורך כל הפיתוח | העלאת הקוד לstaging
| בדיקות | איש QA |  | פיתוח test למערכת
| בדיקות | איש QA |  | בדיקות ייעשו רק מה- staging
| פגישות | מפתחים וראש צוות | לאורך כל הפיתוח | פגישות עדכון ורענון פעם בשבוע לפחות